## 实施计划总表
阶段 | 序号 | 任务项 | 具体内容与要求 | 负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 工期(天) | 前置依赖 | 交付物 | 状态 | 备注
一、前期调研阶段 | 1 | 医院网络环境调研 | 确认医院内网架构、网络隔离策略、出口带宽、防火墙规则，评估SDR部署的网络可达性 | 待指定 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 4 | 无 | 医院网络环境确认单 | 未开始 | 需医院信息科配合
一、前期调研阶段 | 2 | 服务器资源配置确认 | 确认服务器CPU、内存、存储、操作系统版本，满足SDR及智能体运行最低配置要求 | 待指定 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 4 | 无 | 服务器资源配置清单 | 未开始
一、前期调研阶段 | 3 | VPN接入规则梳理 | 明确医院VPN接入方式、账号申请流程、权限范围、会话超时策略，保障远程运维通道 | 待指定 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5 | 无 | VPN接入说明文档 | 未开始
一、前期调研阶段 | 4 | 业务系统版本确认 | 梳理医院HIS/LIS/EMR等核心业务系统名称、版本号、厂商联系方式 | 待指定 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5 | 无 | 业务系统版本清单 | 未开始
一、前期调研阶段 | 5 | 数据库类型及账号信息收集 | 确认目标数据库类型（Oracle/MySQL/SQL Server等）、版本、实例名、读写账号权限 | 待指定 | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 6 | 无 | 数据库连接信息表 | 未开始 | 含建表SQL获取
一、前期调研阶段 | 6 | 标准化材料索要清单输出 | 整理医院复制阶段需索要的资料清单，形成标准化问询模板，同步给外出调研人员 | 待指定 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 无 | 医院侧材料索要清单 | 进行中 | 今日待办事项
二、SDR部署实施阶段 | 7 | SDR表结构设计（0→1阶段） | 完成SDR全量表结构设计，明确每张表的字段定义、数据粒度、存储规则，完成底层逻辑搭建 | 钟毅牵头 | 2026-09-19 | 2026-09-28 | 10 | 任务5 | SDR表结构设计文档 | 未开始 | SDR标品化基础
二、SDR部署实施阶段 | 8 | 建表SQL获取与执行 | 提前获取目标医院建表SQL，在测试环境验证后执行到生产环境 | 待指定 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 任务5,7 | 建表SQL执行记录 | 未开始 | 复制阶段10天上线前置条件
二、SDR部署实施阶段 | 9 | 现场SDR部署安装 | 在医院服务器完成SDR 1.0版本部署安装、配置调优、连通性验证 | 待指定 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | 4 | 任务2,8 | SDR部署验收单 | 未开始 | 先按SDR1.0推进，后续切2.0
二、SDR部署实施阶段 | 10 | 数据映射适配（1→2复制阶段） | 完成现有SDR表结构与目标医院数据库的映射适配，无需重新设计表结构 | 待指定 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 4 | 任务7,9 | 数据映射表 | 未开始 | 复制阶段核心动作
二、SDR部署实施阶段 | 11 | SDR试点落地验证 | 完成SDR试点医院的数据接入、跑通核心指标、验证数据准确性 | 待指定 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 任务9,10 | SDR试点验证报告 | 未开始 | 刚性节点：9月30日
三、SAAS平台配置阶段 | 12 | SAAS平台租户开通 | 为医院创建SAAS平台租户、完成基础配置、域名绑定 | 待指定 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 任务11 | 租户开通确认单 | 未开始
三、SAAS平台配置阶段 | 13 | 账号权限配置 | 按医院组织架构创建用户账号、分配角色权限、配置数据可见范围 | 待指定 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 5 | 任务12 | 账号权限配置表 | 未开始
三、SAAS平台配置阶段 | 14 | 智能体部署与配置 | 在SAAS平台完成对应智能体的部署、参数配置、与SDR数据源对接 | 各智能体负责人 | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | 任务11,12 | 智能体配置确认单 | 未开始 | 各智能体需配置SDR
四、客户试用阶段 | 15 | 试用账号发放与培训 | 向医院关键用户发放试用账号，进行产品功能培训与操作指导 | 待指定 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | 任务13,14 | 培训签到表+操作手册 | 未开始
四、客户试用阶段 | 16 | 客户试用全流程跟进 | 跟进客户试用全过程，收集使用反馈、记录问题、协调解决 | 待指定 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 7 | 任务15 | 试用反馈记录表 | 未开始
四、客户试用阶段 | 17 | 问题修复与优化迭代 | 基于试用反馈完成Bug修复、功能优化、性能调优 | 待指定 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 7 | 任务16 | 问题修复清单 | 未开始
五、验收交付阶段 | 18 | 核心产品交付验收 | 完成全部核心交付物（需求确认表、智能体设计表、实施计划表、业务收益口径、PRD、Demo）的最终验收 | 全体负责人 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 任务17 | 6类核心交付物全套 | 未开始 | 刚性节点：10月15日
五、验收交付阶段 | 19 | 项目实施说明书定稿 | 完成项目实施计划说明书相关内容，拉通各方对齐后定稿 | 待指定 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 6 | 任务11 | 项目实施说明书 | 未开始
五、验收交付阶段 | 20 | 交付复盘与标准化沉淀 | 组织产品与研发专项复盘，梳理标准化交付材料，为后续医院复制做准备 | 待指定 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 5 | 任务18 | 复盘报告+标准化交付包 | 未开始 | 10月15日后安排

## 前期调研清单
类别 | 调研项 | 具体内容 | 需医院提供的材料 | 获取方式 | 负责人 | 状态 | 备注
网络环境 | 内网架构 | 医院内网拓扑、网段划分、VLAN配置 | 网络拓扑图 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
网络环境 | 出口带宽 | 互联网出口带宽、专线情况 | 带宽说明 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
网络环境 | 防火墙规则 | 防火墙策略、端口开放要求、白名单配置 | 防火墙配置说明 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始 | SDR部署需特定端口
服务器资源 | CPU/内存 | 服务器型号、CPU核数、内存大小 | 服务器配置清单 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
服务器资源 | 存储配置 | 磁盘容量、RAID级别、剩余可用空间 | 存储配置说明 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
服务器资源 | 操作系统 | OS类型及版本、补丁级别 | 系统信息截图 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
VPN接入 | 接入方式 | VPN类型（SSL/IPSec）、客户端要求 | VPN客户端及配置 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
VPN接入 | 账号申请流程 | VPN账号申请审批流程、时效 | 申请表模板 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
VPN接入 | 权限范围 | VPN可访问的网段和系统范围 | 权限说明 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
业务系统 | HIS系统 | HIS厂商、版本、数据库类型 | 系统信息表 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
业务系统 | LIS/EMR等 | 其他核心业务系统名称、版本、厂商 | 系统清单 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
业务系统 | 厂商联系方式 | 各系统厂商技术对接人及联系方式 | 联系人清单 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始 | 数据接口协调用
数据库 | 数据库类型 | Oracle/MySQL/SQL Server等及版本号 | 数据库版本信息 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
数据库 | 实例与连接信息 | 实例名、IP、端口、服务名 | 连接信息表 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
数据库 | 账号权限 | 读写账号、权限范围、密码策略 | 账号权限说明 | 信息科对接 | 待指定 | 未开始
数据库 | 建表SQL | 目标表结构建表SQL语句 | 建表SQL脚本 | 信息科/厂商对接 | 待指定 | 未开始 | 复制阶段10天上线前置条件

## 里程碑节点
里程碑 | 目标日期 | 关键交付物 | 验收标准 | 负责人 | 状态 | 备注
模板初版提交 | 2026-09-18 | 产品实施计划表初版 | 基于前期调研核心要素生成初版框架 | 待指定 | 进行中 | 今日下班前
全体对齐会 | 2026-09-20 | 各模块进度对齐结论 | 拉齐各模块当前进度与后续安排 | 全体成员 | 未开始 | 本周日
SDR试点落地 | 2026-09-30 | SDR试点验证报告 | 试点医院数据接入完成、核心指标跑通 | 待指定 | 未开始 | 刚性节点，不得调整
核心产品交付 | 2026-10-15 | 6类核心交付物全套 | 需求确认表/智能体设计表/实施计划表/业务收益口径/PRD/Demo全部验收通过 | 全体负责人 | 未开始 | 刚性节点，不得调整
复盘与标准化 | 2026-10-20 | 复盘报告+标准化交付包 | 完成交付复盘，沉淀可复制的标准化交付材料 | 待指定 | 未开始 | 10月15日后安排